## Cronograma Inicial
Lunes(5h) | Martes(7h) | Miercoles(2h) | Jueves(6h) | Viernes(4h) | Total(24h) | Semana1
Cronograma | Modelo (E/R) | Revisión y pulido de trabajo | Acabado de figma | Funcionalidad Página registro
Creación del repositorio | Base de datos |  | Revisión 1ºBloque | Funcionalidad Página login
Estructura del proytecto | Diseño Figma |  | Diseño de Pagina de registro | Validaciones Registro-Login
Modelo (E/R) | Modificación Modelo (E/R) |  | Diseño de Pagina de login
Base de datos | Script sql llenado de tablas |  | Funcionalidad Página registro
| Revisión 1º Bloque |  | Funcionalidad Página login
Lunes(5h) | Martes(7h) | Miercoles(2h) | Jueves(6h) | Viernes(4h) | Total(24h) | Semana2
Página de Logut/Perfil | Cátalogo de productos | Despegar host virtual con apache | Continuar despliegue | Usuario administrador
Menú de navegación Flexbox | Página de Logut/Perfil | Página "Comprar Productos" | Revisión y pulido de trabajo | Funcionalidad Administrador
Fotogaleria | Guardar sesion usuario |  | Revisión 2º Bloque | Funcionalidad C.Productos
Continuar trabajo Login/Register | Fotogaleria |  | Funcionalidad C.Productos | Funcionalidad me gusta
Guardar sesion usuario | Continuar Menú Principal |  | Funcionalidad Administrador
Lunes(5h) | Martes(7h) | Miercoles(2h) | Jueves(6h) | Viernes(4h) | Total(24h) | Semana3
Funcionalidad "Favoritos" | Funcionalidad "Me Gusta" | Página "Comprar Productos" | Página "Comprar Productos" | Desplegamineto Nginx
Pagina "Favoritos" | Funcionalidad Administrador |  | Revisión y pulido de trabajo | Funci. Extras (Hash contraseñas)
Funcionalidad Administrador | Funcionalidad Favoritos |  | Revisión de 3ºBloque | Bug añadir favoritos
|  |  | Página "Resumen de compra" | Bug estéticos de css
Lunes(5h) | Martes(7h) | Miercoles(2h) | Jueves(6h) | Viernes(4h) | Total(24h)
Despliegue Nginx | Media Query |  | Despliegue Nginx
Media Query | Eliminar productos favoritos
Rediseño página admin | Bugs de la aplicación
Extra