## Cronograma Inicial
Lunes(5h) | Martes(7h) | Miercoles(2h) | Jueves(6h) | Viernes(4h) | Total(24h) | Semana1
Cronograma | Modelo (E/R) | Revisión y pulido de trabajo | Acabado de figma | Funcionalidad Página registro
Creación del repositorio | Base de datos |  | Revisión 1ºBloque | Funcionalidad Página login
Estructura del proytecto | Diseño Figma |  | Diseño de Pagina de registro | Validaciones Registro-Login
Modelo (E/R) | Documento explicativo |  | Diseño de Pagina de login
Base de datos | Script sql llenado de tablas
Lunes(5h) | Martes(7h) | Miercoles(2h) | Jueves(6h) | Viernes(4h) | Total(24h) | Semana2
Página de Logout | Pagina listar elementos | Despegar host virtual con apache | Continuar despliegue | Usuario administrador
Menú de navegación Flexbox | Página modificación perfil |  | Revisión y pulido de trabajo | Funcionalidad Uusario administrador
Catalogo de productos/fotogaleria | Guardar sesion usuario |  | Revisión 2º Bloque
Lunes(5h) | Martes(7h) | Miercoles(2h) | Jueves(6h) | Viernes(4h) | Total(24h) | Semana3
Funcionalidad "wish list" | Funcionalidad "Me Gusta" | Página "Comprar Productos" | Página "Comprar Productos" | Desplegamineto Nginx
Pagina "wish list" | Página "Me Gusta" |  | Revisión y pulido de trabajo | Funcionalidades Extras
Revisión de 3ºBloque

## Cronograma Final
Lunes(5h) | Martes(7h) | Miercoles(2h) | Jueves(6h) | Viernes(4h) | Total(24h) | Semana1
Cronograma | Modelo (E/R) | Revisión y pulido de trabajo | Acabado de figma | Funcionalidad Página registro
Creación del repositorio | Base de datos |  | Revisión 1ºBloque | Funcionalidad Página login
Estructura del proytecto | Diseño Figma |  | Diseño de Pagina de registro | Validaciones Registro-Login
Diseño de Pagina de login
Lunes(5h) | Martes(7h) | Miercoles(2h) | Jueves(6h) | Viernes(4h) | Total(24h) | Semana2
Página de Logout | Pagina listar elementos | Despegar host virtual con apache | Continuar despliegue | Usuario administrador
Menú de navegación Flexbox | Página modificación perfil |  | Revisión y pulido de trabajo | Funcionalidad Uusario administrador
Catalogo de productos/fotogaleria | Guardar sesion usuario |  | Revisión 2º Bloque
Lunes(5h) | Martes(7h) | Miercoles(2h) | Jueves(6h) | Viernes(4h) | Total(24h) | Semana3
Funcionalidad "wish list" | Funcionalidad "Me Gusta" | Página "Comprar Productos" | Página "Comprar Productos" | Desplegamineto Nginx
Pagina "wish list" | Página "Me Gusta" |  | Revisión y pulido de trabajo | Funcionalidades Extras
Revisión de 3ºBloque